**План действий по развитию Центра дополнительного образования «Гимназии К.Д.Ушинского» на 2018-2019 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| ***1.Оразовательное направление*** |
| 1.1 | Разработка и актуализация дополнительных общеразвивающих программ по направлениям:* компетенции и профессии будущего
* социальная вовлечённость и профессиональная мобильность
 | август-ноябрь 2018 года | Кураторы направлений:Киселёва Т.Г.Зайцева М.А. |
| 1.2 | Организация занятий по дополнительным общеразвивающим программам Центра | в течение учебного года | наставники социально-педагогических классов |
| 1.3 | Включение Центра в систему персонифицированного учёта и финансирования услуг дополнительного образования детей, в том числе регистрация ДОП Центра в региональном сегменте всероссийского навигатора дополнительных общеобразовательных программ | сентябрь-ноябрь 2018 года | Логинова А.Н. |
| ***2. Инновационное направление*** |
| 2.1 | Разработка и апробация инновационных моделей финансирования услуг центров дополнительного образования детей, действующих на базе организаций высшего образования | ноябрь 2018 – февраль 2019 года | Логинова А.Н. |
| 2.2 | Разработка пакета нормативных документов и методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей в сетевой форме с участием организаций высшего образования | сентябрь 2018 - март 2019 года | Логинова А.Н. |
| 2.3 | Разработка пакета модельных программ профильных детских лагерей (сезонных школ) по направлениям подготовки организаций высшего педагогического образования | сентябрь – декабрь 2018 года | Байбородова Л.В.  |
| 2.4 | Разработка и апробация современных моделей функционирования социально-педагогических классов на базе организаций общего и дополнительного образования детей | ноябрь 2018 – март 2019 года | Байбородова Л.В. |
| ***3.Просветительское направление***  |
| 3.1 | Реализация просветительского проекта для старшеклассников «Кафедра.76 – юниоры» | в течение учебного года | Логинова А.Н.,Репина А.В. |
| 3.2 | Разработка и реализация маршрута образовательного туризма для школьников «Образование: из прошлого в будущее» | январь-май 2019 года | Логинова А.Н.,Кондакова Т.Н. |
| 3.3 | Разработка электронного ресурса «Занимательная педагогика» | январь-апрель 2019 года | Байбородова Л.В.,Потехин Н.В.  |
| ***4. Организация олимпиад, конкурсов, фестивалей, профильных лагерей для школьников*** |
| 4.1 | Организация и проведение Российской психолого-педагогической олимпиады К.Д.Ушинского | март 2019 года | Логинова А.Н., Байбородова Л.В. |
| 4.2 | Организация и проведение Межрегионального конкурса среди студентов педагогических вузов и колледжей на разработку дополнительных общеразвивающих программ для детей «Территории будущего»  | октябрь-декабрь 2018 года | Логинова А.Н.,Цырульникова Е.А.. |
| 4.3 | Участие в организации и проведении профильного лагеря по подготовке вожатых школьных лагерей «Смена мечты» (осенняя и весенняя школы) | ноябрь 2018 года, апрель 2019 года | Логинова А.Н.,Глазкова Н.А.. |
| 4.4 | Участие в организации и проведении Фестиваля образовательных практик организаций отдыха и оздоровления детей Ярославской области  | октябрь 2018 года | Логинова А.Н.,Зайцева М.А. |
| 4.5 | Участие в организации и проведении конкурса образовательных программ организаций отдыха и оздоровления детей Ярославской области | март-апрель 2018 года | Логинова А.Н.,Зайцева М.А. |